Transportes - DIR Norte

Resumo executivo e MCS dos indicadores de Pontualidade (PTL) e Overbook (OVBK)

Base da análise Documento estruturado a partir da discussão da reunião DB - RP Serviços Operacionais Norte, realizada em 15/07/2026. A transcrição reforçou a necessidade de analisar indicadores como reflexo do processo, conectando motivo, causa raiz e solução. Observação: a transcrição não apresentou números detalhados de junho para PTL/OVBK; por isso, a análise abaixo prioriza a leitura de processo e os direcionamentos executivos para MCS.

Gerente DIR Norte: Mario Jofre | Gerências analisadas: GER Serra Norte (Carajás), GER São Luís e EFC, GER Serra Sul (S11D).

# 1. Mensagem executiva

A principal diretriz retirada da reunião foi não apresentar PTL e OVBK apenas como indicadores em vermelho ou verde. A apresentação deve mostrar o que o indicador revela sobre o processo: onde há falta de previsibilidade, qual processo não enxerga a demanda futura, quais fatores externos ainda impedem estabilidade operacional e quais ações estão sendo tomadas para corrigir o cenário.

Para a apresentação da DIR Norte, a narrativa recomendada é: resultado do indicador -> leitura de processo -> causa raiz -> ação de estabilização. Essa abordagem demonstra maturidade na gestão e evita uma explicação puramente numérica.

Frase-guia para o slide Os desvios de Pontualidade e Overbook devem ser apresentados como consequência de processos ainda em estabilização: roteirização, planejamento de demanda, integração com RH/áreas operacionais, cadastro de passageiros e gestão de eventos pontuais.

# 2. Método MCS aplicado aos indicadores de transporte

| Elemento | Aplicação em PTL/OVBK |
| --- | --- |
| Motivo | Qual indicador ou comportamento exige atenção executiva: pontualidade abaixo da referência, overbook abaixo da capacidade esperada, oscilação de desempenho ou perda de estabilidade. |
| Causa | Qual processo gerou o resultado: trânsito externo, obras, demanda não planejada, ausência de cadastro, entrada de novos empregados sem aviso, uso de linhas não mapeadas ou falha de roteirização. |
| Solução | Qual ação corrige ou estabiliza o processo: antecipação seletiva de rotas, alteração de rota, integração com RH, prazo mínimo para mobilização de veículo, cadastro/fidelização de passageiros e roteirização inteligente. |

# 3. Análise por gerência

## 3.1 GER Serra Norte (Carajás) - Rodolfo Lenza

| Indicador | Motivo | Causa raiz / leitura de processo | Solução / encaminhamento |
| --- | --- | --- | --- |
| PTL | Pontualidade impactada por fatores externos recorrentes. | A leitura de processo indica dependência relevante do ambiente externo: obras, pare e siga, congestionamentos e necessidade de controle dinâmico de rotas. | Manter ações de contingenciamento, revisão dinâmica dos horários de saída, antecipação seletiva das viagens críticas e monitoramento do efeito das obras. |
| OVBK | Persistência de ocupação acima da capacidade planejada em rotas específicas. | A causa estruturante é falta de previsibilidade da demanda: entrada de empregados e movimentações sem acionamento prévio suficiente para dimensionar frota e assentos. | Integrar RH, áreas operacionais e Transportes; definir prazo mínimo para sinalização de novas entradas; revisar capacidade por rota e reforçar frota quando necessário. |

Narrativa executiva sugerida: em Carajás, o ponto central não é apenas o número do indicador, mas a capacidade do processo de antecipar interferências externas e variações de demanda. A solução deve combinar contingência operacional de rota com governança de demanda.

## 3.2 GER São Luís e EFC - Rafael Oliveira

| Indicador | Motivo | Causa raiz / leitura de processo | Solução / encaminhamento |
| --- | --- | --- | --- |
| PTL | Atrasos persistentes associados à mobilidade urbana e trânsito metropolitano. | A operação sofre influência direta de elementos externos, como congestionamentos, obras e condições variáveis de acesso. A análise deve separar atraso operacional de atraso causado por ambiente externo. | Ajustar horários críticos, antecipar linhas com maior risco, avaliar rotas com reincidência de atraso e revisar a malha de atendimento conforme comportamento do trânsito. |
| OVBK | Oscilação de demanda por entrada e movimentação de colaboradores. | O processo de planejamento pode não estar capturando tempestivamente novas admissões, treinamentos presenciais ou deslocamentos extraordinários, elevando a pressão de ocupação. | Inserir Transportes no processo de onboarding, comunicar admissões com antecedência, planejar rotas afetadas e prever reforço de frota antes da entrada efetiva dos empregados. |

Narrativa executiva sugerida: em São Luís e EFC, o desafio é transformar dados de atrasos e ocupação em ajustes preventivos de rota, principalmente nas rotas mais expostas ao trânsito metropolitano e aos picos de demanda.

## 3.3 GER Serra Sul (S11D) - Vladimir Gomes

| Indicador | Motivo | Causa raiz / leitura de processo | Solução / encaminhamento |
| --- | --- | --- | --- |
| PTL | Pontualidade abaixo ou instável em parte das rotas. | A leitura de processo aponta necessidade de melhorar a inteligência de roteirização e entender se o desvio está concentrado em rota, turno, localidade ou causa externa específica. | Estratificar atrasos por linha, turno e localidade; iniciar otimização das rotas; avaliar roteirização inteligente e manter acompanhamento de rotas críticas. |
| OVBK | Aumento de utilização não planejada e risco de lotação em linhas específicas. | A causa de processo é ausência ou fragilidade de cadastro/fidelização de passageiros por linha, permitindo uso não mapeado e reduzindo a capacidade de planejamento. | Implantar cadastro obrigatório de passageiros, controlar utilização por linha, fidelizar usuário à rota e usar sistema de gestão de ocupação. |

Narrativa executiva sugerida: em Serra Sul, o indicador deve ser usado para identificar onde falta previsibilidade: cadastro, aderência à rota, demanda por turno e efetividade da malha atual.

# 4. Quadro executivo consolidado para slide

| Gerência | Motivo | Causa raiz | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| Carajás | PTL impactado por atrasos recorrentes. | Interferências externas e necessidade de contingência de rota. | Ajuste de rotas e horários; monitoramento contínuo. |
| Carajás | OVBK pressionado por demanda acima do planejado. | Novas entradas/movimentações sem planejamento integrado. | Integração RH + Transportes; dimensionamento antecipado de frota. |
| São Luís e EFC | PTL impactado pelo trânsito metropolitano. | Congestionamentos, obras e vias com maior exposição a atrasos. | Revisão de horários e rotas críticas; antecipações pontuais. |
| São Luís e EFC | OVBK com oscilação de demanda. | Admissões, treinamentos ou deslocamentos não previstos. | Participação de Transportes no onboarding e planejamento das admissões. |
| Serra Sul | PTL com oportunidade de estabilidade. | Roteirização e diagnóstico por rota/turno ainda precisam ser fortalecidos. | Estratificação por linha e projeto de otimização/roteirização. |
| Serra Sul | OVBK com risco por uso não planejado de linhas. | Passageiros não cadastrados/fidelizados à rota. | Cadastro obrigatório, fidelização e gestão de ocupação. |

# 5. Ganhos e riscos do processo

## Ganhos esperados

Transformar a apresentação em uma leitura executiva de processo, não apenas de resultado numérico.

Aumentar a clareza das responsabilidades entre Transportes, RH e áreas operacionais.

Melhorar a previsibilidade de frota, ocupação e pontualidade por rota.

Reduzir ações reativas por meio de gatilhos de antecipação de demanda e alteração de rota.

## Riscos se as ações não forem tratadas

Manutenção de atrasos recorrentes por dependência de fatores externos sem plano de contingência.

Sobrecarga de linhas por admissões, treinamentos ou movimentações sem comunicação prévia.

Dificuldade de defender o indicador em fórum executivo se a causa raiz não estiver ligada a processo.

Perda de confiança do usuário no transporte coletivo por atrasos, lotação e falta de previsibilidade.

# 6. Texto pronto para fala na apresentação

Fala sugerida A leitura dos indicadores de Transportes da DIR Norte deve seguir o direcionamento discutido na reunião de 15/07: o indicador é consequência do processo. Para PTL, os desvios devem ser analisados a partir das rotas e condições externas que geram atraso, como obras, trânsito e necessidade de roteirização mais dinâmica. Para OVBK, a causa central está na previsibilidade da demanda, especialmente na integração entre RH, áreas operacionais e Transportes para antecipar admissões, treinamentos e movimentações. A proposta de solução é fortalecer o planejamento integrado, o cadastro/fidelização dos passageiros e a atuação preventiva nas rotas críticas.